Załącznik nr 2 do  SIWZ			           UMOWA Nr …………..

zawarta w dniu ……………………… roku w Bartoszycach  pomiędzy:

Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka  z ograniczoną o odpowiedzialnością  w Bartoszycach, NIP: 743-17-34-118 z siedzibą:  11 – 200 Bartoszyce ul Gen. Bema 40/108  zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”  i  reprezentowaną przez Prezesa Zarządu - Panieczko Zbigniewa,

a

………………………………………………………………………………………….. zwanym dalej "Wykonawcą"  i reprezentowanym przez ……………………………..

została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Definicje

Przez użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1. Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji robót Zamawiającego na podstawie, której   realizowany jest przedmiot umowy.

2. Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające zakres robót budowlanych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Front robót – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4. Odbiór częściowy – protokolarny,  z udziałem stron umowy, odbiór polegający na ocenie ilości i jakości części (etapu) robót wykonanych przez Wykonawcę .  Odbiór uznaje się za dokonany, gdy  Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego złoży w protokole z odbioru częściowego oświadczenie, że roboty wykonano dobrze  i że nie stwierdzono wad.

5. Odbiór końcowy - protokolarny, z udziałem stron umowy, odbiór polegający na ocenie wykonania  całego przedmiotu umowy. Odbiór uznaje się za dokonany, gdy  Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego, złoży w protokole z odbioru końcowego oświadczenie, że roboty wykonano dobrze i że nie stwierdzono żadnych wad  a  przedmiot umowy jest w stanie gotowym do eksploatacji i użytkowania.

6. Wada – jawna lub ukryta właściwość tkwiąca w robotach budowlanych powodująca niemożność korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem lub zmniejszająca jego jakość, wartość czy użyteczność lub niezgodna z dokumentacją czy obowiązującymi  warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną,  normami lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

7. Gwarancja – zobowiązanie Wykonawcy do usunięcia wad w przedmiocie umowy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad, o ile wady te ujawnią się w ciągu określonego w umowie terminu, dające  Zamawiającemu określone uprawnienia.

8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazana w ustalonej
formie (pieniądz, poręczenia) należna w przypadku nie wykonania lub niezachowania należytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane opisane w

dokumentacji robót polegające na wybudowaniu  na działce nr 422 w obrębie geodezyjnym 7

przy ul. Struga w Bartoszycach budynku mieszkalnego o łącznej liczbie 24 lokali mieszkalnych

wraz z wymaganą i niezbędną infrastrukturą,  zgodnie zasadami wiedzy technicznej i

warunkami technicznymi wykonania robót oraz obowiązującymi przepisami prawa.

2. Szczegółowy zakres robót określa  dokumentacja robót oraz specyfikacja techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych oraz oferta Wykonawcy.

§ 3

Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  protokolarne przekazanie frontu robót (terenu budowy),

2)  przekazanie kompletu dokumentacji robót w dniu przekazania frontu robót,

3)  zapewnienie nadzoru  inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4)  terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych.

5)  terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

2.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu
      składowania oraz na terenie wykonywanych robót.

3. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) szczegółowe i dokładne  zapoznanie się z dokumentacją robót  oraz ze stanem faktycznym

frontu robót (terenu robót) w taki sposób, by  wszystkie rzeczy pominięte, nieujęte lub

niewykonane a niezbędne do należytego i prawidłowego wykonania przedmiotu umowy

uwzględnić łącznie z  korektą  błędów w dokumentacji robót,

2) przyjęcie frontu robót i  na własny koszt zagospodarowanie  miejsca składowania oraz

ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

3) zapewnienie w trakcie wykonywania robót właściwych warunków bezpieczeństwa  i  metod

pracy, utrzymanie porządku na placu budowy i przestrzeganie obowiązujących przepisów

BHP  a  w szczególności  p.poż.,

4) zapłata na rzecz Zamawiającego kosztów zużycia wody i energii elektrycznej w okresie

realizacji przedmiotu umowy,

5) prowadzenie robót zgodnie z przedstawionym harmonogramem rzeczowo-finansowym  i

jeżeli będzie to konieczne dla zachowania terminu wykonania robót, prowadzenie ich w

systemie wielozmianowym,

6)  stosowanie materiałów i urządzeń posiadających odpowiednie dopuszczenia do stosowania

w budownictwie, zapewniających bezpieczeństwo użytkowania  i sprawność eksploatacyjną

wykonanego przedmiotu umowy,

7)  wykonanie przedmiotu umowy prawidłowo, z  należytą starannością , zgodnie z przepisami

prawa, organizacji  i wykonania robót, warunkami technicznymi, Polskimi Normami

oraz zasadami wiedzy  technicznej,

8) prowadzenie dokumentacji budowy oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej budowy,

9) w terminie 30 dni liczonych od dnia przekazania frontu robót ubezpieczenie przedmiotu umowy  na czas  budowy od ryzyk budowlano – motażowych, ognia i wszystkich innych zdarzeń losowych na kwotę min 3 000 000zł, a w razie przedłużenia czasu realizacji umowy zobowiązany jest do adekwatnego przedłużenia tego ubezpieczeniana,

10)  terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie

odbiorów, oraz w czasie obowiązywania gwarancji.

4.  Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jakość wykonania robót i

zastosowanych materiałów, dlatego też zobowiązany jest do realizacji robót zamiennych w

stosunku do robót budowlanych opisanych w dokumentacji robót, jeżeli ich wykonanie jest

konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§ 4

Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

Wykonawca oświadcza, że podczas realizacji przedmiotu umowy ………………….będzie korzystał z usług podwykonawców.

lub

(w zależności od treści oferty wykonawcy)

§  4

(dotyczy Wykonawcy, który powierzy wykonanie części zamówienia, podwykonawcy)

1. Wykonawca oświadcza, iż roboty określone umową będzie wykonywał osobiście i za pomocą podwykonawcy/ów. Za pomocą podwykonawcy/ów Wykonawca będzie wykonywał następujący zakres robót:

- ……………………………………………………..…………………………………….

- …………………………………………………………………………………………

2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu listę podwykonawców, za pomocą których będzie wykonywał przedmiot umowy, przed przystąpieniem ich do wykonywania robót objętych przedmiotem umowy- zastosowanie ma art. 6471 k.c.

3. W trakcie wykonywania zamówienia Wykonawca może dokonać modyfikacji złożonych w postępowaniu deklaracji odnośnie podwykonawstwa m.in. poprzez:

- wskazanie innych podwykonawców;

- rezygnację z podwykonawców;

- wskazanie innego zakresu podwykonawstwa

- wykonanie zamówienia przy pomocy podwykonawców, pomimo nie wskazania w postępowaniu żadnej części zamówienia do wykonania w ramach podwykonawstwa.

4. Ustala się termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo na ……. dni od dnia doręczenia faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie roboty budowlanej.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia jest obowiązany, 
w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy 
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Przedłożenia wymaga również zmiana istniejących umów o podwykonawstwo.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada zamawiającemu 
w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o podwykonawstwo poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy.

7. Zamawiający w terminie 7 dni, od daty wpływu do Zamawiającego, ma prawo zgłoszenia sprzeciwu  do projektu umowy o podwykonawstwo której przedmiotem są roboty budowlane gdy:

1) zapisy umowy są sprzeczne w wymaganiami określonymi w SIWZ;

2) zakres robót budowlanych, dostaw lub usług powierzonych podwykonawcy nie jest tożsamy z umową między Zamawiającym a Wykonawcą;

3) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 5 ust. 1 pkt 1.2;

5) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego należności Wykonawcy;

6) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.

7) Wynagrodzenie przewidziane dla podwykonawcy jest wyższe od wartości tego samego zakresu robót przedstawionego w kosztorysie przedstawionym przez Wykonawcę;

8) zasady i termin udzielania gwarancji lub rękojmi w umowie o podwykonawstwo są sprzeczne z zasadami wynikającymi z umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

8. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie wskazanym 
w ust. 7, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Zamawiający będzie płacił Wykonawcy wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy wyłącznie po wcześniejszym uregulowaniu przez Wykonawcę zobowiązań na rzecz podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia Zamawiającemu wraz z wystawioną fakturą kopii przelewu potwierdzającego wcześniejsze dokonanie zapłaty dla podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, oraz oświadczenia tego podwykonawcy o uregulowaniu całości należnej mu zapłaty za wykonany przez niego do dnia wystawienia faktury zakres robót.

10. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę kopii przelewu lub oświadczenia, 
o których mowa w ust. 9, Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia.

11. Zapisy ust. 4 – 12 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

12. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

13. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, związane z realizacją niniejszego zamówienia, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

14. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

17. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 16 niniejszego paragrafu, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

19. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku konieczności dwukrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
o której mowa o którym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu, lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości niniejszej umowy.

20. Jakakolwiek przerwa w realizacji robót wynikająca z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i będzie stanowić podstawę naliczenia kar umownych.

21. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji prac realizowanych przez podwykonawców. Wykonanie robót przez podwykonawców nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 
i zobowiązań wynikających z warunków niniejszej umowy. Wykonawca, zlecając roboty podwykonawcom, zobowiązany jest bezwzględnie przestrzegać przepisów wynikających 
z art. 647¹ Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

22. Wykonawca sprawuje funkcję koordynatora całości zadania i ponosi pełną odpowiedzialność za terminowość i jakość robót wykonywanych przez podwykonawców.

23. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za wykonywanie przez podwykonawców robót zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami oraz przepisami (w tym przepisami BHP).

§ 5

Termin realizacji Umowy

- Wykonawca wykona przedmiot umowy, określony w § 2 umowy w terminie ……. miesięcy od  dnia  protokolarnego przekazania frontu robót.

  - Termin rozpoczęcia, który jest jednocześnie datą przekazania frontu robót, ustala się na dzień ………………

1.2 Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy  ustala się do dnia ………………….

1.3 Za termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy uważa się datę wydania przez

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach decyzji udzielającej

pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

1.4 Przez zakończenie wykonania przedmiotu umowy rozumie się dokonanie odbioru

końcowego, przekazanie Zamawiającemu wszystkich znajdujących się w posiadaniu

Wykonawcy dokumentów, określonych co do rodzaju w § 6 niniejszej umowy i uzyskanie

decycji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach udzielającej

Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

1.5 Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 7 dni od dokonania odbioru końcowego robót,

złożyć w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach wniosek o

wydanie decyzji udzielającej  pozwolenia na użytkowanie przedmiotu umowy.

§ 6

Odbiór robót

1  Odbiór robót może być częściowy lub końcowy.

- Przedmiotem odbioru częściowego są roboty zanikowe, ulegające zakryciu lub elementy

robót według uzgodnień na budowie albo zakończone etapy  robót ujęte w harmonogramie rzeczowo-finasowym.

3. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość wykonanych robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu całego przedmiotu umowy.

4. W odbiorach uczestniczą  przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

5.  Do obowiązków Wykonawcy związanych z odbiorem robót należy skompletowanie i

przedstawienie Zamawiającemu dokumentów  pozwalających na ocenę prawidłowego

wykonania przedmiotu odbioru  a  w szczególności przekazanie:

1)  dziennika budowy,

2) dokumentacji powykonawczej, geodezyjnej,

3)  protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4)  aprobat technicznych, atestów lub certyfikatów,

5)  deklaracji zgodności z Polskimi Normami,

6) dokumentacji technicznej,  z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania

przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

7)  pozostałych dokumentów związanych z wykonaniem  przedmiotu umowy.

4. O osiągnięciu gotowości do odbioru robót Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić   Zamawiającego na piśmie.

5. Odbiór końcowy lub częściowy robót zostanie przeprowadzony przez  przedstawicieli  Zamawiającego i Wykonawcy w terminie  7 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zawiadomienia o  gotowości do odbioru. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza  dzień  i godzinę odbioru robót.

6. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru. Roboty uznaje się za odebrane a odbiór za dokonany, gdy  Inspektor Nadzoru lub inny przedstawiciel Zamawiającego złoży stosowne oświadczenie w protokole o braku zastrzeżeń i nie stwierdzeniu żadnych wad w przedmiocie odbioru.

7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru  z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się z obowiązków, o których mowa  w niniejszej umowie, Zamawiający może odmówić odbioru i wyznaczyć termin na ich usunięcie. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w  zwłoce.

8. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 5, 
mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca  nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy

9. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru  i 
powiadomienia go o tym  fakcie przez Wykonawcę, nie przystąpi do czynności związanych z odbiorem w uzgodnionym obustronnie  terminie, Wykonawca, po ponownym bezskutecznym wezwaniu Zamawiającego do odbioru, może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie  kierownik budowy oraz przedstawiciel Zamawiającego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie  wskazanym w ust. 4  niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury i  żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z § 7 umowy.

10. Odbiór końcowy jest dokonany dopiero po złożeniu przez Inspektora Nadzoru lub innego

przedstawiciela Zamawiającego w protokole odbioru końcowego stosownego

oświadczenia  o braku zastrzeżeń co do wykonaych robót i nie stwierdzeniu żadnych wad

w przedmiocie umowy.

11. W uzasadnionych przypadkach, w razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia

wady nadającej się do usunięcia  Zamawiający może dokonać odbioru i żądać usunięcia

wady wyznaczając odpowiedni termin. W takiej sytuacji Zamawiający może żądać

również zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i strat.

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady

nieusunięte w terminie ustalonym w protokołach odbioru pod warunkiem, że  uprzednio

poinformuje Wykonawcę o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie

wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do

momentu zastępczego usunięcia wady.

§  7

Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ma charakter ryczałtowy.

2. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy,

zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę brutto w wysokości ….…………….. zł (słownie:

……………………………………………. złotych).

- Wynagrodzenie uwzględnia wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego i należytego

wykonania przedmiotu umowy, łącznie z korektą błędów projektowych  i  z wszystkimi

innymi nieujętymi,  niewykonanymi lub pominiętymi a niezbędnymi rzeczami.

- Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia też wszystkie obowiązujące w Polsce podatki,

w tym należny podatek VAT  oraz inne opłaty związane z wykonywaniem robót.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w ust. 2  w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT.

6.  Rozliczanie robót może odbywać się fakturami częściowymi za wykonane elementy robót

ujęte w harmonogramie rzeczowo - finansowym  pod warunkiem, że dokonano odbioru

tych robót zgodnie z zasadami określonymi w § 6, przy czym łączna kwota wszystkich

faktur przejściowych nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia określonego w ust. 2.

7. Płatności za wykonane  i odebrane roboty budowlane będą dokonywane w terminie do 30

dni od dnia dostarczenia Zamawiajacemu faktury VAT, z uwzględnieniem ewentualnych

potrąceń wynikających z Umowy.

§ 8

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy i ewentualnego zaspokojenia roszczeń

Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy

przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad,  a w szczególności roszczeń Zamawiającego

wobec Wykonawcy z tytułu kar umownych, strony ustalają, że  tytułem kaucji

gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie ……………………………

w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust.2,   tj :

……..…………..…………………zł (słownie: ………………………………………….).

2. Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3.  Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w
terminie 30  dni od  daty odbioru końcowego, czyli uznania wykonania przedmiotu umowy za należyte, bez zastrzeżeń.  Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie  terminu roszczeń z tytułu  gwarancji.

§ 9

Gwarancja i Rękojmia za wady

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na bezawaryjne i wolne od wad  użytkowanie  całego przedmiot umowy  i  wszystkich jego elementów składowych.

2. Okres obowiązywania gwarancji  ustala się na ………. miesięcy, bez względu na okres

gwarancji udzielonej Wykonawcy przez producentów poszczególnych elementów

składowych (urządzeń) zastosowanych  przez niego w przedmiocie umowy.

3. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w Bartoszycach decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie przedmiotu

umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie dokumentacją robót i z przeznaczeniem  posiadać powinien.

5. Wykonawca niezwłocznie usunie na własny koszt i ryzyko wszystkie wady i usterki  pojawiające się  w przedmiocie umowy  podczas  jego eksploatacji w okresie gwarancji.

6. W przypadku wystąpienia tej samej usterki pojedyńczego urządzenia lub innego elementu wyposażenia w przedmiocie umowy trzykrotnie w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tego urządzenia (elementu)   na nowy.

7.  Okres gwarancji ulega wydłużeniu o okresy kiedy Zamawiający nie mógł korzystać 
z przedmiotu umowy.

8. Niezależnie od gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny z  tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady  powstałe  po odbiorze  końcowym.

9. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia, które są  niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i mają wpływ na okres ich trwałości.

10.Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

11. W razie stwierdzenia wady w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi, poza żądaniem usunięcia wady w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo do żądania zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej przedmiotu umowy.

12. Zamawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w protokołach odbioru pod warunkiem, że  uprzednio poinformuje Wykonawcę o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

§ 10

Zmiana umowy

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy  o okres trwania przyczyn, z powodu których nie będzie możliwe dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:

1) gdy przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w szczególności, gdy będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie w jakim w/w okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

2) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonych Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

3) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, oraz ze względu na zasady udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

4) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

5) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny zostać wydane i gdy nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

6) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

7) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

2. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w następujących sytuacjach:

1)  wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystąpienia warunków terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych 
w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,

3) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

4) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,

5) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.

3. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 1,  ust. 2  lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej Umowie, zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3. powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w         ust. 3., wszelkich innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.

7. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

8. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3. Inspektor Nadzoru inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.

9. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego dokumentacji, o której mowa w ust. 7 i przedłożenia jej kopii na żądanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego.

10. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3.  wraz 
z dokumentami określonymi w ust. 6  Inspektor Nadzoru inwestorskiego zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy  i propozycji w nim zawartych oraz do przekazania go Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

11. W terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku z żądaniem zmiany umowy, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego,  Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania stosownego aneksu do umowy  lub  powiadomi o braku akceptacji zmiany umowy.

12. Wszelkie zmiany umowy, pod rygorem nieważności, będą dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w formie pisemnej, w postaci aneksu do umowy.

13. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany umowy następujące zmiany:

1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy,

2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o nie uzyskaniu kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie przedmiotu umowy lub wystąpieniu istotnej  okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej stosownymi  protokołami odbioru.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:

1) dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały

wykonane do dnia odstąpienia od umowy,

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

3. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy z tytułu wykonania części umowy będzie następujący

1) w przypadku odstąpienia od wykonania całego elementu  robót określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastąpi odliczenie wartości tego elementu od ogólnej wartości przedmiotu zamówienia, w takiej wysokości w jakiej była ona określona w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

2)  w przypadku odstąpienia od części robót z danego elementu określonego w
harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wartości wykonanej części tego elementu nastąpi na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru oraz  Zamawiającego, przy czym kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

-  ceny jednostkowe wykonanych robót zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych

Wykonawcy a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,

-  w przypadku, gdy na wykonane roboty nie zostały określone ceny jednostkowe w kosztorysach

ofertowych Wykonawcy, wartość tych robót  zostanie ustalona na podstawie kosztorysów

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru  oraz

Zamawiającego, w których  ceny czynników produkcji (R, M, S, Ko, Z)  przyjęto ze złożonych

przez Wykonawcę kosztorysów ofertowych .

4. W przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy ust. 3, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych a w przypadku ich braku - odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, która musi być  zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego.

§ 12

Kary umowne

Strony ustalają kary umowne z następujących tytułów:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za zwłokę Wykonawcy w stosunku do terminu zakończenia robót w wysokości 0,1%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jaki upłynie pomiędzy terminem zakończenia robót określonym w § 5 ust. 1 pkt 1.2 niniejszej Umowy a datą odbioru końcowego całości robót spełniającego wymogi § 6 ust. 10.

b) za zwłokę Wykonawcy w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze określonego elementu robót wysokości 0,1% wartości brutto tych robót określonej w haromonogramie rzeczowo-finansowym Wykonawcy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego na  usunięcie tych wad,

c) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  w wysokości 20 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2 niniejszej umowy,  przy czym Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 1000,00 zł (jeden tysiąc złotych) za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców,

e) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom 500,00 zł (pięćset złotych) za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

f) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 1000,00  złotych ( jeden tysiąc złotych) za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy o
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1000,00  złotych ( jeden tysiąc złotych) za każdą nieprzedłożoną kopię Umowy lub jej zmiany,

h) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami określonymi Umową - w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2,

i) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 14 dni  
w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,

j) w przypadku, gdy czynności zastrzeżone dla Kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – w wysokości 5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2,

k) limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2.

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 1. nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

a) z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2. Kara nie przysługuje, jeżeli odstąpienie od Umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 11 ust.1  niniejszej umowy oraz w  art. 145 ustawy Pzp,

b) za nieprzystąpienie przez Zamawiającego do odbiorów robót zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę w terminach określonych Umową w wysokości 500,00 zł ( pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki liczony od dnia upływu terminu wyznaczonego  w § 6 ust. 5. niniejszej umowy.

4. Limit kar umownych, jakich Wykonawca może żądać od Zamawiającego z wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 50%  wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 7 ust. 2.

5. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 3. nie pokrywa poniesionej szkody, to Wykonawca może dochodzić odszkodowania uzupełniającego, na zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doręczenia stronie wezwania do zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

8. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary 
z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie.

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami w niej  zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem  odbioru przez drugą stronę, listem  poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod następujący adres:

Zamawiający:						Wykonawca:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z  o. o.

Ul.Gen. Bema 40/108

11-200 Bartoszyce

5. Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego statusu prawnego lub adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Integralną część umowy  stanowią następujące załączniki:

1)  Formularz Ofertowy Wykonawcy

2)  Kosztorys Wykonawcy,

3)  Harmonogram Rzeczowo- Finasowy Wykonawcy.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o  których mowa powyżej, nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla     Zamawiającego.

8. Przedstawicielami stron są:

1) Zamawiającego:

- Prezes Zarządu TBS sp. z o. o. w Bartoszycach,			-

- Inspektor Nadzoru Budowlanego,

-

2) Wykonawcy:

- ……………………..

- Kierownik budowy.

-

9. Umowę sporządzono w czterech jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden  dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY:                                                   WYKONAWCA:

………………………………..                                  ………………………………